| ACTA DEL PROYECTO la existenFormaliza cia del proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Su beneficio directo: un inicio claro y límites bien definidos del proyecto. |  |
| --- | --- |
| Fecha de firma del Acta | Nombre de Proyecto |
| 22/09/2025 | Desarrollo de un aplicativo web para la empresa Universal Latin de Servicios S.A.S. |
| Dominios de desempeño del proyecto | Area de aplicación (Sector / Actividad) |
| 1. Interesados 2..Equipo 3. Enfoque de desarrollo y ciclo de vida 4. Planificación 5. Trabajo del proyecto 6. Incertidumbre 7. Entrega 8. Medición | Actividad principal: N8110 "Actividades combinadas de apoyo a instalaciones" Actividad secundaria: N7830 “La provisión de talento humano de forma permanente para el desarrollo de las actividades de los clientes” |
| Fecha tentativa de inicio del proyecto | Fecha tentativa de finalización del proyecto |
| 22/09/2025 | 01/12/2025 |
| Objetivos del proyecto (general y específicos) |  |
| Objetivo general Desarrollar un aplicativo web para la gestión del catálogo de servicios de la empresa Universal Latin de Servicios S.A.S. Objetivos específicos - Analizar los procesos operativos y administrativos actuales relacionados con la prestación de servicios, para la identificación y priorización de los requerimientos funcionales y no funcionales que definen el alcance del software. - Diseñar la arquitectura técnica, el modelo de datos y la interfaz de usuario del aplicativo web, que permita la escalabilidad, seguridad y una experiencia de uso sencilla para técnicos, supervisores y administradores. - Desplegar el aplicativo en un entorno productivo, validando el funcionamiento y retroalimentación operativa para la correcta integración con los procesos de la empresa. |  |
| Problema y Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) |  |
| UNIVERSAL LATIN DE SERVICIOS S.A.S. es una microempresa privada fundada el 22 de enero de 2021 en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, inscrita en la Cámara de Comercio bajo la matrícula mercantil No. 3859905. Su sede se encuentra ubicada en la Avenida 3 #16-81, Oficina 101, Barrio La Playa. La empresa desarrolla sus actividades dentro del sector de servicios generales, teniendo como actividad principal las “Actividades combinadas de apoyo a instalaciones” (código N8110); a su vez, como actividad secundaria, realiza la “Provisión de talento humano de forma permanente para el desarrollo de las actividades de los clientes” (código N7830), y ejerce actividades complementarias como la “Limpieza exterior de edificios de todo tipo” (código N8129) y la “Plantación, cuidado y mantenimiento de parques y jardines” (código N8130). De esta manera, ofrece un portafolio integral de servicios que incluye conserjería, portería y control de acceso, aseo y cafetería, jardinería, mantenimiento, recepción, oficios varios, piscineros y salvavidas. Actualmente, la empresa cuenta con un equipo de 36 trabajadores, quienes desempeñan funciones en las distintas áreas operativas y administrativas, garantizando el cumplimiento de los contratos y la calidad del servicio. UNIVERSAL LATIN DE SERVICIOS S.A.S. genera ingresos mensuales promedio de aproximadamente $33.796.480, derivados de la ejecución de estos servicios. A pesar de su diversificación de servicios, la empresa enfrenta limitaciones operativas derivadas de una gestión manual. Actualmente, la supervisión y reporte de servicios se realizan mediante comunicaciones radiales, visitas presenciales y registros físicos, sin contar con un sistema centralizado que unifique la información. Los contratos, asignaciones de personal, dotaciones e inventarios se manejan a través de llamadas telefónicas, correos y documentos aislados, lo que ocasiona falta de trazabilidad, duplicidad de información y dificultad para acceder a datos históricos o evidencias digitales. Este modelo operativo genera cuellos de botella administrativos, incrementa la posibilidad de errores humanos y dificulta el control de calidad de los servicios prestados. Ante este panorama, surge la necesidad de digitalizar y centralizar los procesos a través del desarrollo de un aplicativo web que permita contar con un catálogo de servicios, agendar y detallar órdenes, registrar evidencias y consultar el historial de servicios de manera organizada y accesible. Se espera que esta solución logre optimizar la gestión operativa, reducir la dependencia de medios manuales, mejorar la comunicación entre áreas, fortalecer el control interno y facilitar la toma de decisiones basada en datos. La integración de las Tecnologías de la Información (TI) en los procesos empresariales es importante para garantizar la competitividad y sostenibilidad de las organizaciones modernas, facilitando la recopilación, análisis y distribución de información en tiempo real y fortaleciendo la toma de decisiones estratégicas. En el caso de Universal Latin de Servicios S.A.S., la implementación de un sistema digital representa un paso hacia la modernización, el aumento de la productividad y la mejora continua del servicio. Según Laudon y Laudon (2020), “las organizaciones que integran adecuadamente las tecnologías de la información en sus procesos logran ventajas competitivas sostenibles, gracias a la eficiencia, innovación y capacidad de respuesta que estas proporcionan”. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Sistemas de información gerencial (16.ª ed.). Pearson Educación. Pregunta problema: ¿Cómo puede UNIVERSAL LATIN DE SERVICIOS S.A.S. optimizar su gestión operativa y mejorar la calidad del servicio a través de la digitalización de sus procesos administrativos y de supervisión? |  |
| Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto |  |
| Producto Aplicativo web para la gestión de servicios que centraliza un catálogo de servicios, agendamiento, creación/detalle de órdenes, captura de evidencia (checklists/fotos) y consulta del histórico. El producto estará modularizado en 3 módulos (cada módulo será un entregable por iteración) y se entregará en máximo 3 iteraciones. Módulos Módulo A — Catálogo y Agenda Funcionalidad: catálogo de servicios (tipos, tarifas, frecuencias) y calendario/agendamiento con bloqueo de horarios y notificaciones básicas. Módulo B — Gestión de Órdenes y Evidencia Funcionalidad: creación, asignación, seguimiento y cierre de órdenes; checklists digitales; subida y almacenamiento de fotos/documentos como evidencia. Módulo C — Histórico y Administración mínima Funcionalidad: consulta histórica filtrable (cliente/orden/fecha/observaciones), búsqueda avanzada, gestión básica de usuarios/roles (admin, supervisor, técnico, cliente) y logs de auditoría Usuarios - Administrativos: gerente, coordinadores y personal de oficina — gestión de servicios, contratos y reportes. - Operativos: supervisores de zona y colaboradores en campo — registro de ejecución, evidencia y confirmación de tareas. - Clientes: contacto externo — consulta de historial, visualización de órdenes y retroalimentación. - Técnicos TI: gestión y soporte funcional del sistema. ## Alcance del producto Producto: Aplicativo web para la gestión del catálogo de servicios de la empresa Universal Latin de Servicios S.A.S. El aplicativo centraliza catálogo de servicios, agendamiento, creación/detalle de órdenes, captura de evidencia (checklists/fotos) y consulta de histórico. Incluye: Módulos de Catálogo y Agenda, módulo de Gestión de Órdenes y Evidencia, y módulo de Histórico y Administración mínima. Excluye: facturación automática, control de inventario avanzado y gestión avanzada de RRHH (se podrán planificar en fases posteriores). ## Iteraciones ### Iteración 0 — Inicio / Charter Entregables: - Project Charter firmado (PDF). - Plan de trabajo / cronograma. - Lista de stakeholders. - Backlog inicial priorizado. Criterio de aceptación: Charter aprobado por stakeholder principal y backlog inicial aceptado en el acta. ### Iteración 1 — Módulo A (Catálogo y Agenda) Entregables: - Código del módulo en repositorio (branch/release). - APIs básicas para catálogo y agenda (OpenAPI stub). - UI funcional: pantallas de Catálogo y Calendario (wireframes → pantallas). - Pruebas funcionales básicas (lista y resultados). - Demo funcional en staging. - Guía de usuario breve (1 pág.). Criterio de aceptación: Crear/editar servicios y agendar/modificar citas con notificación; demo validado y acta de validación de 1 stakeholder. ### Iteración 2 — Módulo B (Órdenes y Evidencia) Entregables: - Código del módulo en repositorio. - Endpoints para creación/edición/asignación/cierre de órdenes. - Funcionalidad de checklist digital y subida/almacenamiento de fotos/documentos. - Pruebas funcionales y demo en staging. - Acta de validación. Criterio de aceptación: Crear, asignar y cerrar órdenes con al menos 1 evidencia (foto/checklist) visible en admin; demo validado y acta firmada. ### Iteración 3 — Módulo C (Histórico + Admin) y Puesta en Producción Entregables: - Módulo histórico con filtros por cliente, orden, fecha y observaciones. - Reportes: servicios por cliente, desempeño operativo, incidencias y reporte global histórico exportable (PDF/Excel). - Gestión básica de usuarios, roles y logs de auditoría, permitiendo registrar acciones relevantes como creación, edición o eliminación de datos. - Correcciones y mejoras de iteraciones anteriores. - Pipeline CI/CD básico y runbook de despliegue, documentando los pasos técnicos de instalación y rollback. - Despliegue en pre-producción y producción. - Manuales por rol (1 pág.) y sesión de capacitación grabada. - Acta de cierre. Criterio de aceptación: Histórico consultable y filtrable; roles y login operativos; pipeline documentado; despliegue con runbook; acta de aceptación final firmada. |  |

ACTA DEL PROYECTO

Entradas del proceso: caso de negocio, enunciado del trabajo, acuerdos, factores ambientales de la organización, activos de los procesos de la organización.

Herramientas y técnicas: juicio de expertos, técnicas de facilitación.

Salidas: Acta de constitución del proyecto.

Restricciones

Duración del Proyecto (Tiempo) No puede exceder los 2 meses (8 semanas). Restricciones relacionadas con el alcance del proyecto: - El sistema no maneja facturación electrónica, ya que su enfoque es operativo, no contable. - El sistema no incluirá gestión de nómina ni pagos de personal, limitándose al control de asignaciones y evidencias. - No se contempla la integración con plataformas externas (por ejemplo, sistemas de correo corporativo, ERP o CRM). - El sistema no gestionará contratos laborales ni documentos legales, solo su registro básico informativo. - La infraestructura de hosting y dominio será asumida por el cliente y no está incluida dentro del desarrollo. - Las funcionalidades estarán limitadas al acceso web; no se desarrollará aplicación móvil nativa. - Los reportes serán básicos (listados y resúmenes), sin generación de informes financieros o gráficos avanzados. - La personalización visual (colores, logotipos, estilos) dependerá del material entregado por el cliente antes del desarrollo.

Identificación de riesgos

### Iteración 1 — Módulo A (Catálogo y Agenda) ### Riesgos: - RE1.1: Riesgo de que el cliente no participe activamente en las reuniones de recolección y validación de información. - RE1.2: Riesgo de que el cliente no entregue la documentación de identidad corporativa (misión, visión, políticas, colores y logo). - RE1.3: Riesgo de que el cliente no proporcione un listado detallado de servicios con fotos, precios y categorías. - RE1.4: Riesgo de que el cliente no participe en las reuniones de revisión y aprobación de mockups. - RE1.5: Riesgo de fallas en la integración del código y gestión de versiones en el repositorio. - RE1.6: Riesgo de que los endpoints definidos no cubran todas las necesidades del cliente. - RE1.7: Riesgo de que las pantallas desarrolladas no sean consistentes con las expectativas de los usuarios. - RE1.8: Riesgo de que las pruebas funcionales no cubran los casos críticos de uso. ### Iteración 2 — Módulo B (Órdenes y Evidencia) ### Riesgos: - RE2.1: Riesgo de que los usuarios no cuenten con dispositivos compatibles o conexión estable a internet para cargar evidencias. - RE2.2: Riesgo de que los usuarios no validen que los documentos y fotos cargados correspondan a la orden correspondiente. - RE2.3: Riesgo de que los usuarios no dispongan de credenciales válidas o hagan un uso indebido de sus perfiles. - RE2.4: Riesgo de fallas en la lógica de negocio de asignación y cierre de órdenes en escenarios no previstos. - RE2.5: Riesgo de que el almacenamiento de archivos carezca de la capacidad, seguridad o accesibilidad necesarias. ### Iteración 3 — Módulo C (Histórico + Admin) y Puesta en Producción ### Riesgos: - RE3.1: Riesgo de que el cliente no entregue el listado de empleados para la capacitación, afectando su planificación y efectividad. - RE3.2: Riesgo de que los usuarios no dediquen el tiempo necesario a la revisión de manuales y materiales de apoyo. - RE3.3: Riesgo de que el modelo de datos no permita consultas rápidas y eficientes. - RE3.4: Riesgo de errores en el despliegue por pruebas insuficientes en entornos previos. - RE3.5: Riesgo de interrupciones en el servicio o incompatibilidad con la infraestructura existente.

Presupuesto

Cálculo del presupuesto usando la métrica de puntos de función. Definiendo el nivel de complejidad de cada componente: Componente (Requerimiento o HU); Tipo de componente; Nivel de complejidad. Registro organizado de todos los servicios que ofrece la empresa.; EI; Bajo. Documentación, checklists y fotos por servicio realizado.; EI; Medio. Funcionalidad para administrar órdenes y su asignación personal.; EI; Medio. Búsqueda rápida por servicio de cliente, incluidos fecha y observaciones.; EQ; Bajo. Creacion de reportes para decisiones administrativas.; EO; Alto. Recordatorio de servicios pendientes.; EO; Medio. Control de acceso por roles; EI; Bajo. Tabla servicios; ILF; Bajo. Base de datos de órdenes y asignaciones.; ILF; Medio. Almacenamiento de evidencias.; ILF; Bajo. Almacenar usuarios, roles y logs.; ILF; Bajo. Programar órdenes para los clientes; IEF; Medio. PUNTOS DE FUNCIÓN SIN AJUSTAR. COMPLEJIDAD. BAJO; MEDIO; ALTO; total. 2; 2; 14. 1; 1; 5. 1; 3. 3; 1; 31. 1; 7. 60. Puntos de Función Ajustado (PFA) = 249,6 Estimación de tiempo por fase: Métrica. Fase; %; Thoras; Tdías. Planificación; 20; 125; 16. Diseño; 20; 125; 16. Desarrollo; 40; 250; 31. Pruebas; 20; 125; 16. Total; 78. Costo por desarrollador (proporción del trabajo) Concepto; Cálculo; Resultado. Horas totales por desarrollador (625 h ÷ 6); = 104,17 h; 104,17 h. Meses equivalentes por desarrollador (104,17 h ÷ 160 h/mes); = 0,651 meses; 0,651 meses. Costo salarial equivalente por desarrollador; 0,651 × $2.500.000; $ 1.627.604. Suma de 6 devs = costo laboral total; 6 × $1.627.604; $9.765.625. Presupuesto estimado: Concepto; Valor (COP). Costo de desarrollo; $ 9.765.625. Reserva de contingencia (10 %); $ 976.563. Reserva de gestión (10 %); $ 976.563. Subtotal; $ 11.718.751. Utilidad (20 %); $ 2.343.750. Presupuesto total estimado; $ 14.062.500.

Principales hitos y fechas <Son tareas que permiten monitorear el avance de la ejecución del proyecto. En nuestro caso, se puede convertir en entregas o subentregas de los productos o entregables >

Nombre del hito; Fecha inicio; Fecha final. H01 Definición de requisitos y Acta del Proyecto (Charter); 22/09/2025; 27/10/2025. H02 Diseño de interfaz y arquitectura técnica; 30/09/2025; 06/10/2025. H03 Desarrollo Módulo A — Catálogo y Agenda; 07/10/2025; 27/10/2025. H04 Desarrollo Módulo B — Órdenes y Evidencia; 28/10/2025; 17/11/2025. H05: Desarrollo Módulo C — Histórico, Admin e Integración; 24/11/2025; 24/11/2025. H06: Pruebas, corrección y optimización (QA); 25/11/2025; 27/11/2025. H07: Despliegue en pre-producción/producción y capacitación; 28/11/2025; 29/11/2025. H08: Cierre del proyecto y Acta de entrega final; 30/11/2025; 30/11/2025.

| Identificación de grupos de interés (involucrados) |  |
| --- | --- |
| Patrocinador: Ramiro Eduardo Chilama Valenzuela - Gerente General Cliente: Ramiro Eduardo Chilama Valenzuela - Gerente General Usuarios (Actores del sistema): Clientes de la Empresa, Empleados, Gerente General Equipo de Trabajo: Directivo: Jesús David Barrera Montes Operativo: Viviana Katherine Ortiz Gáfaro, Linda Valentina Bohorquez Hernandez, Kevin David Zorro Hernandez, Royner Daniel Omaña Macualo, Farid Yoban Lobo Cañizares. Interventoría: Jessica Lorena Leal Pabon Beneficiarios: Clientes de la empresa, Empleados, Gerente general |  |
| Director de proyecto: Jesús David Barrera Montes | Firma: |
| Autorización de: Ramiro Eduardo Chilama Valenzuela | Firma: |

DOCUMENTO DE SUPUESTOS DEL PROYECTO

Factores que se consideran como ciertos para efectos de planeación y que tendrán que confirmarse a medida que avance el proyecto.

Los supuestos son de alto nivel, y se recomiendan considerar por Entregable.  Preguntarse, qué se necesita del Patrocinador y el cual se considera como un hecho.

Iteración 1 — Módulo A (Catálogo y Agenda)

SE1.1: Se asume que el cliente participará activamente en las reuniones establecidas para la recolección y validación de la información de la empresa.

SE1.2: Se asume que el cliente entregará la documentación con la identidad corporativa de la empresa (misión, visión, políticas de calidad, colores representativos y logo).

SE1.3: Se asume que el cliente proporcionará un listado detallado de los servicios que serán incluidos en el aplicativo, los cuales deben incluir (nombre, al menos tres (3) fotos del servicio, rango de precio, y las categorías a las que pertenece el servicio).

SE1.4: Se asume que el cliente participará en las reuniones de revisión y aprobación de los mockups.

SE1.5 Se asume una correcta integración del código y la gestión de versiones en el repositorio.

SE1.6 Se asume que los endpoints definidos cubren todas las necesidades requeridas por el cliente.

SE1.7 Se asume que las pantallas desarrolladas son consistentes con las expectativas de los usuarios.

SE1.8 Se asume que las pruebas funcionales realizadas cubren los casos críticos de uso.

Iteración 2 — Módulo B (Órdenes y Evidencia)

SE2.1: Se asume que los usuarios disponen de dispositivos compatibles (PC, tablet o smartphone) y con conexión estable a internet para cargar evidencias.

SE2.2: Se asume que los usuarios validan que los documentos y fotos cargados correspondan a la orden en cuestión.

SE2.3: Se asume que los usuarios cuentan con credenciales válidas y hacen uso responsable de sus perfiles de acceso.

SE2.4 Se asume que la lógica de negocio para la asignación y cierre de órdenes funciona correctamente en todos los escenarios previstos.

SE2.5 Se asume que el almacenamiento de archivos (fotos y documentos) dispone de la capacidad, seguridad y accesibilidad necesarias.

Iteración 3 — Módulo C (Histórico + Admin) y Puesta en Producción

SE3.1: Se asume que el cliente entregará un listado con los nombres, roles y correos de los empleados que asistirán a la capacitación, con el fin de garantizar la planificación, organización y efectividad del proceso de formación.

SE3.2: Se asume que los usuarios dedican el tiempo necesario para revisar los manuales y materiales de apoyo entregados.

SE3.3 Se asume que el modelo de datos está diseñado de manera que permite consultas rápidas y eficientes.

SE3.4 Se asume que el despliegue se realiza sin errores gracias a pruebas suficientes en entornos previos.

SE3.5 Se asume que el servicio opera sin interrupciones y es plenamente compatible con la infraestructura existente.

EDT